## Feuille 1
2022 | [12 empty] | 2023
AVRIL | MAI |  | JUIN |  | JUILLET | AOUT |  | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE |  | DECEMBRE | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN
Onboarding, Gestion de projet, création de differents documents - Wireframe - Definition des tests - Definition de la normalisation git/coding style - Roadmap - Specifications - Création du Jira - Definition de l'organisation (en sprints) - Contacts de différents organismes dans le but de nous guider dans notre démarche |  | - Definition des technologies - Storyboarding des contenus (Les videos vr) - Storyboarding de l'application - Determiner le casque (questé2) |  | Création des contenus de simulation Découverte de unity et début du dev de l'interface VR |  |  | Developpement des simulations Finalisation de l'interface flat |  |  | Revue de nos avancées par un professionnel de la santé si c'est possible | Avancées sur le POC en vue de la phase de test et modification selon les retours des professionnels |  |  |  | Phase de tests - Tests d'acceptation - Tests systeme - Tests d'integration |  | Derniere ligne droite, finalisation POC et préparation review